АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПРИКАЗ

От 28.02.14					                		№ 0110/36-04

Об организации работы по введению

Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования в МДОУ района

В соответствии с  Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», на основании решения координационного совета Управления по делам образования города Челябинска от 19.02.2014 № 16-01/572,  в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях района (далее МДОУ),  реализующих программы дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в МДОУ района, реализующих программы дошкольного образования (приложение).

- Специалистам Ковалевой И.Г., Сафроновой В.Н.:

1) создать организационно-управленческие условия для реализации

Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ района;

2) обеспечить руководство и контроль процессов введения федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в подведомственных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с утвержденным Планом действий.

- Руководителям  районных методических объединений скорректировать планы районных методических объединений и  обеспечить   методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта.

- Руководителям  МДОУ района:

  - разработать Планы действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  МДОУ   до 20.03.2014;

  - обеспечить реализацию мероприятий Плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

  - сформировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность образовательной организации по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в срок до 01.09.2015;

  - разработать основную образовательную программу дошкольной образовательной организации в срок до 01.09.2015.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления Зеленину И.Г..

Начальник Управления			Л.А.Демчук

Сафронова В.Н.253-06-49

|  | Приложение к приказу от ______________№ _______ |
| --- | --- |

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Ленинского района, реализующих программы дошкольного образования

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение введения ФГОС | Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | до 01.09.2015 | Заведующие МДОУ |
|  |  | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | 2014-2016 год | Заведующие МДОУ |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Направление средств выделенных в рамках муниципального задания за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих требованиям ФГОС ДО, методических и дидактических пособий к ним | 2014-2016 год | Заведующие МДОУ |
|  |  | Включение в показатели, характеризующие качество муниципальной услуги при формировании муниципального задания образовательной организации, показателей соответствия требованиям ФГОС ДО | 2015-2016 год | гл.специалист Ковалева И.Г. |
| 3 | Организационное обеспечение введения ФГОС | Организации работы по распространению опыта пилотных площадок города по внедрению и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 год | Сафронова В.Н., руководители пилотных площадок ДОУ района |
|  |  | Организация работы по распространению методических материалов предметных лабораторий по отработке различных аспектов организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016 год | Сафронова В.Н. |
|  |  | Организация и проведение инструктивно – методических семинаров, совещаний, конференций по вопросам введения ФГОС ДО для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 год | Начальник Управления Демчук Л.А., Ковалева И.Г. Сафронова В.Н |
|  |  | Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО дошкольным образовательным организациям | 2014-2016 год | Ковалева И.Г. Сафронова В.Н. |
|  |  | Обеспечение методической поддержки образовательным организациям по проектированию основной образовательной программы дошкольной образовательной организации | 2014-2015 год | Сафронова В.Н. |
|  |  | Мониторинг создания условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2015-2016 год | Ковалева И.Г. Сафронова В.Н |
|  |  | Координация взаимодействия с Учебно-методическим центром города Челябинска, ВУЗами и колледжами города по введению и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 год | Ковалева И.Г. Сафронова В.Н |
|  |  | Разработка Планов действий по обеспечению введения ФГОС ДО | до 20.03.2014 | Ковалева И.Г. Сафронова В.Н |
|  |  | Разработка основной образовательной программы дошкольной образовательной организации | до 01.09.2015 | Заведующие МДОУ |
|  |  | Внедрение вариативных моделей регламентов образовательной деятельности в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015 год | Заведующие МДОУ |
|  |  | Внедрение новых форм планирования совместной деятельности педагогов и детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО | 2015 год | Заведующие МДОУ |
|  |  | Формирование в дошкольной образовательной организации внутренней системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2015-2016 год | Заведующие МДОУ |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников разных категорий дошкольного образования по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016 год | Отдел СИАО Заведующие МДОУ |
|  |  | Проведение собеседования с заведующими, заместителями заведующих и старшими воспитателями по вопросам введения ФГОС ДО | до 01.10.2014 | Ковалева И.Г. Сафронова В.Н |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование педагогов дошкольных образовательных организаций о результатах работы городского сообщества педагогов дошкольного образования по вопросам реализации ФГОС ДО: выпуск электронных сборников информационно-методических материалов | 2014-2016 год | Сафронова В.Н. Ковалева И.Г. |
|  |  | Размещение на образовательном портале района информации о ходе реализации ФГОС ДО в муниципальной образовательной системе | 2014-2016 год | Ковалева И.г. Сафронова В.Н |
|  |  | Размещение на официальном сайте дошкольной образовательной организации информации о введении ФГОС ДО | 2014-2016 год | Заведующие МДОУ |
| 6 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Формирование развивающей образовательной среды дошкольной образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО | 2015 год | Заведующие МДОУ |