УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«ДС № 315 г. Челябинска»

___________/О.В. Шебодаева/

«____» ____________ 2024 г.

Дорожная карта

по реализации инновационного проекта

муниципальной опорной площадки

«Психолого-педагогическое сопровождение детей

с миграционной историей семьи в условиях дошкольной организации»

|  |  | Наименование работ и основных этапов выполнения | Срок выполнения |  | Ответственный | Научный продукт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 этап - организационный: Цель: создание системы адаптации и социализации детей с миграционной историей семьи при помощи психолого-педагогического сопровождения в условиях дошкольного учреждения. Задачи: - разработать и сформировать нормативно-правовую базу по психолого-педагогическому сопровождению детей с миграционной историей; - повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы с детьми с миграционной историей семьи; - организовать образовательное пространство, способствующее взаимодействию всех участников образовательных отношений и направленное на процесс адаптации и социализации детей с миграционной историей; - разработать и апробировать программу социально-коммуникативной направленности «Психолого-педагогическое сопровождение детей с миграционной историей семьи в условиях дошкольной организации»; - создать на базе дошкольной организации консультативный пункт для методической поддержки семей детей мигрантов в работе по языковой, культурной, социальной и психологической адаптации детей; - организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации задач инновационного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность опорной площадки. | апрель -сентябрь 2024 г. |  | заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР |  |  | Нормативно-правовая база |  |  |
| 1.2 |  | Разработка плана деятельности опорной площадки | до 15.05.2022 |  | рабочая группа |  |  | Дорожная карта |  |  |
| 1.3 |  | Проведение заседания рабочей группы в рамках проекта | в течение 2024-2026 гг |  | рабочая группа |  |  | Протоколы заседаний, план работы |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка информационного материала | в течение 2024 года |  | Рабочая гpyппa, старший воспитатель |  |  | УМК, УДК |  |  |
| 1.5 |  | Проведении курсов ПK по направлениям реализации программы опорной площадки | сентябрь 2024 -ноябрь 2025 |  | зам. зав. по ВМР, старший воспитатель |  |  | удостоверения о КПК |  |  |
| 1.6 |  | Сопровождение работы рабочей группы по теме опорной площадки | постоянно |  | заведующий МБДОУ, зам. Зав. по ВМР, старший воспитатель |  |  | план работы рабочей группы |  |  |
| 2 | 2 этап - организационно-деятельностный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров и конференций для педагогических работников ДОУ по теме опорной площадки |  | май 2024 -декабрь 2025 | Рабочая группа |  |  | Материалы семинаров (доклады, презентации |  |
| 2.2 | Разработка программы программы социально-коммуникативной направленности «Психолого-педагогическое сопровождение детей с миграционной историей семьи в условиях дошкольной организации» |  | сентябрь 2024 г.– март 2025 г. | Рабочая группа |  |  | Проекты методичес- кого продукта |  |
| 2.3 | Распространение полученного опыта работы по теме опорной площадки |  | март 2026 г.– декабрь 2026 г. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель |  |  | Методические материалы |  |
| 2.4 | Апробация программы социально-коммуникативной направленности «Психолого-педагогическое сопровождение детей с миграционной историей семьи в условиях дошкольной организации» |  | сентябрь 2025 г. – май 2026 г. | Рабочая группа |  |  | Результаты апробации |  |
|  | Формирование единого образовательного пространства для детей с миграционной историей и русскоязычных детей через досуговую деятельность |  | в течение всего периода работы площадки | Старший воспитатель, педагоги групп |  |  | Презентации досуговых мероприятий |  |
|  | Проектирование РППС в группах с детьми-мигрантами |  | в течение всего периода работы площадки | Старший воспитатель, рабочая группа |  |  | Карты контроля, аналитическая справка |  |
| 3 | 3 этап – продуктивный: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор, анализ итогов проделанной работы по теме опорной площадки |  | Ноябрь- декабрь 2026 г. | рабочая группа |  |  | Аналитичес кий отчет о деятельности муниципаль ной опорной площадки |  |  |
| 3.2 | Отчет по реализации проекта |  | январь 2025 г. | заведующий |  |  | Отчет |  |  |
| 3.3 | Публикация материалов в печатных изданиях и винтернет - изданиях, создание сборников методических материалов |  | март 2025 г.- апрель 2026 г. | зам. зав. по ВМР, старший воспитатель |  |  | Сборник, публикации |  |  |